## Gantt Chart
Project Start
2026/02/02
Color | Task Description | Task Start | Task End | Feb 02 | Feb 03 | Feb 04 | Feb 05 | Feb 06 | Feb 07 | Feb 08 | Feb 09 | Feb 10 | Feb 11 | Feb 12 | Feb 13 | Feb 14 | Feb 15 | Feb 16 | Feb 17 | Feb 18 | Feb 19 | Feb 20 | Feb 21 | Feb 22 | Feb 23 | Feb 24 | Feb 25 | Feb 26 | Feb 27 | Feb 28 | Mar 01 | Mar 02 | Mar 03 | Mar 04 | Mar 05 | Mar 06 | Mar 07 | Mar 08 | Mar 09 | Mar 10 | Mar 11 | Mar 12 | Mar 13 | Mar 14 | Mar 15 | Mar 16 | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 | Apr 01 | Apr 02 | Apr 03
| Team formation and research scoping | 2026/02/02 | 2026/02/04
| Gantt Chart design | 2026/02/04 | 2026/02/09
| Sprint 1 deliver (Project roadmap and research backlog setup) | 2026/02/02 | 2026/02/09
| Ethics clearance and data management | 2026/02/09 | 2026/02/13
| 1. Research question and literature review | 2026/02/09 | 2026/02/13
| 2. Baseline definition and EDA | 2026/02/11 | 2026/02/23
| 3. Proposed method and hypotheses | 2026/02/11 | 2026/02/27
| 4. Writing research proposal | 2026/02/23 | 2026/02/27
| 1. Method implementation and experimental setup | 2026/03/02 | 2026/04/02
| 2. Quantitative results and evaluation | 2026/03/09 | 2026/04/02
| 3. Critical analysis and hypothesis testing | 2026/03/16 | 2026/04/02
| 4. Synthesis, limitations and future directions | 2026/03/23 | 2026/04/02
| Statistics Mock Exam | 2026/02/03 | 2026/03/18
| Statistics Exam | 2026/02/03 | 2026/03/25
| Final Presentation | 2026/03/26 | 2026/04/01